**Контрольно-счетной палатой муниципального**

**образования Туапсинский муниципальный округ**

**Краснодарского края проведено контрольное мероприятие**

**«Проверка целевого и эффективного использования средств**

**бюджета предусмотренных на проведение капитального**

**ремонта (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22;**

**физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш;**

**коридор 1,2,3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11**

**им. Д.Л. Калараша г. Туапсе для создания и**

**функционирования детского технопарка «Кванториум»**

**в целях обеспечения реализации регионального проекта**

**«Современная школа» национального проекта**

**«Образование» в 2024 году»**

В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета предусмотренных на проведение капитального ремонта (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1,2,3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе для создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» установлены следующие нарушения:

1. Действия должностного лица МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе установившего, что размер обеспечения исполнения договора установленный документацией составляет 25 % от НМЦД (проектом договора) а также 5 % от НМЦД (информационной картой), противоречат требованиям Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», противоречат пунктам 8.11, 22.1 Положения, ст.4 223-ФЗ, что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.7 ст.7.32.3 КоАП РФ. (Статьи 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 500-ФЗ).

*Таким образом, в действиях должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.30.4 КоАП РФ.*

2. Между МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе и ООО «Управляющая компания Барибал» 4 июля 2024 г. заключены договора:

№ 9 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета математики № 1 (электромонтажные работы) на сумму 143 800,47 рублей,

№ 7 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета физики (электромонтажные работы) на сумму 384 443,51 рублей,

№ 10 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета математики № 2 (электромонтажные работы) на сумму 167 198,48 рублей,

№ 8 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета информатики (электромонтажные работы) на сумму 206 120,26 рублей.

Частью 2 ст.4.1 223-ФЗ установлено, что в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные ч.15 ст.4 223-ФЗ заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.4.1 223-ФЗ, в реестр договоров.

Договора сторонами заключены 4 июля 2024 г., однако МАОУ СОШ № 11им. Д.Л. Калараша г. Туапсе договора размещены в ЕИС 23 июля 2024 г., то есть с нарушением срока, установленного ч.2 ст.4.1 223-ФЗ.

Нарушение п. 2 ст. 4.1 223-ФЗ, п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», выразившееся в направлении в ЕИС информации и документов о заключении договоров, с нарушением срока, информация и документы о заключении договоров размещены в ЕИС 23 июля 2024 г.

*Действия должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ. (Статьи 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 500-ФЗ).*

*Таким образом, в действиях должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.30.4 КоАП РФ.*

3. Между МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе и ООО «Управляющая компания Барибал» 8 июля 2024 г. заключены договора:

№ 13 на выполнение работ по капитальному ремонту коридора (электромонтажные работы) на сумму 490 792,92 рублей,

№ 12 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета химии (электромонтажные работы) на сумму 253 092,09 рублей,

№ 11 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета биологии (электромонтажные работы) на сумму 304 992,82 рублей,

Договора сторонами заключены 8 июля 2024 г., однако МАОУ СОШ № 11им. Д.Л. Калараша г. Туапсе договора размещены в ЕИС 23 июля 2024 г., то есть с нарушением срока, установленного ч.2 ст.4.1 223-ФЗ.

Нарушение п. 2 ст. 4.1 223-ФЗ, п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», выразившееся в направлении в ЕИС информации и документов о заключении договоров, с нарушением срока, информация и документы о заключении договоров размещены в ЕИС 23 июля 2024 г.

*Действия должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ. (Статьи 7.32.3 - 7.32.5. утратили силу с 1 марта 2025 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 500-ФЗ).*

*Таким образом, в действиях должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.30.4 КоАП РФ.*

4. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 34113778289 от 29 июля 2024 г., сданы ООО «СУ-7» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 11 сентября 2024 г. по 13 февраля 2025 г. размер пени, подлежащий к взысканию, равен 1 077 701,94 рублей.

5. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 9 от 4 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 27 сентября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 7 913,69 рублей.

6. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 13 от 8 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 1 октября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 25 586,27 рублей.

7. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 12 от 8 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 1 октября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 25 586,27 рублей.

8. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 7 от 4 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 27 сентября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 7 913,69 рублей.

9. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 11 от 8 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 1 октября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 25 586,27 рублей.

10. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 10 от 4 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 27 сентября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 7 913,69 рублей.

11. Работы, произведённые в рамках исполнения договора № 8 от 4 июля 2024 г., сданы ООО «Управляющая компания Барибал» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в период с 27 сентября 2024 г. по 25 декабря 2024 г., размер пени, подлежащий к взысканию, равен 7 913,69 рублей.

12. Выявленные несоответствия в расчетах, содержащихся в сметной документации, и произведение данных расчетов не в соответствии с утвержденными сметными нормативами, единичными расценками, в том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, повлекли за собой завышение сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1, 2, 3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе» (проектной) в размере 5 140 758,66 рублей и недостоверное определение стоимости материальных ресурсов в размере 8 709 420,08 рублей.

13. По результатам контрольного обмера установлено, что не все выборочно проверенные по отдельным позициям принятые и оплаченные заказчиком работы по объекту «Капитальный ремонт (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1, 2, 3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе» выполнены подрядчиком в полном объеме. Согласно Акту КС-2, пункт 2 Раздела 1. «Рекреация 1 этаж» подрядчиком осуществлены работы по устройству потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля в количестве 1,38 (единица измерения – 100 м2). В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактическое количество произведенных работ составляет 1,193 (единица измерения – 100 м2). Согласно Акту КС-2, пункт 38 Раздела 1. «Рекреация 1 этаж» подрядчиком осуществлены работы по установке радиаторов: стальных в количестве 0,142 (единица измерения – 100 кВт). В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактическое количество произведенных работ составляет 0,0143 (единица измерения – 100 кВт). Принимая во внимание установленные в ходе контрольного мероприятия фактические объемы произведенных работ по устройству потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля в количестве 1,193 (единица измерения – 100 м2) и представленный в Акте КС-2 объем работ по устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых в количестве 0,76 (единица измерения – 100 м2), пункт 7 Раздела 1. «Рекреация 1 этаж» подлежат уточнению и объемы скрытых работ по демонтажу потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля, пункт 1 Раздела 1. «Рекреация 1 этаж». Уточненный объем скрытых работ по демонтажу потолков по пункту 1 Раздела 1. «Рекреация 1 этаж» составляет 1,953 (единица измерения – 100 м2), определенный по формуле: 1,193+0,76=1,953 (вместо 1,38+0,76=2,14, произведенному в Акте КС-2).

Общая стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, установленных в ходе контрольного обмера, в ценах по состоянию на I квартал 2024 г. составляет 123 304,8 рубля (с учетом тендерного коэффициента снижения 0,76 и НДС 20%).

*Таким образом, в действиях должностных лиц МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.30.2 КоАП РФ.*

14. Пунктами № 1, 40, 79, 116, 147, 178, 212, 249, 281 Акта КС-2 по объекту «Капитальный ремонт (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1, 2, 3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе» учтены работы по ФЕР15-01-047-15 «Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» с применением коэффициента на демонтаж. Однако, ввиду наличия в сборнике ФЕРр63 единичной расценки на работы по демонтажу (разборке) – «ФЕРр63-15-1 «Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых», применение для расчета стоимости работ по ФЕР15-01-047-15 «Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» с применением коэффициента на демонтаж является неправомерно. При приведении расчетов сметной стоимости строительства в соответствие со сметными нормативами, Контрольно-счетной палатой усматривается факт неосновательного обогащения ООО «СУ-7», в ценах по состоянию на I квартал 2024 г., в размере 307 676,4 рублей (с учетом тендерного коэффициента снижения 0,76 и НДС 20%).

15. По результатам определения стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, установленных в ходе контрольного обмера, установлено, что стоимость договора на выполнение строительного контроля (контроля качества работ) по объекту «Капитальный ремонт (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1, 2, 3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе», заключенного между МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе с ООО «ДСРКРОТР» от 29 июля 2024 г. № 72/1, завышена. МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе допущено неэффективное расходование бюджетных средств в размере 9 223,0 рублей

16. По результатам рассмотрения проектной документации договора № 34113778289 от 29 июля 2024 г. и исполнительной документации, в части паспортов и сертификатов приименных ООО «СУ-7» материалов, Контрольно-счетной палатой выявлены факты замены Подрядчиком материальных ресурсов. При приведении в соответствие сметной стоимости материальных ресурсов, примененных подрядчиком при проведении капитального ремонта и отраженных в акте КС-2, Контрольно-счетной палатой усматривается факт неосновательного обогащения ООО «СУ-7», в ценах по состоянию на I квартал 2024 г., в размере 1 775 696,4 рублей (с учетом тендерного коэффициента снижения 0,76 и НДС 20%).

17. Ввиду выявленных фактов нарушения действующих сметных нормативов при разработке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт (кабинеты: информатика № 20; математика № 21, 22; физика № 24; биология № 37; химия № 61; лестничный марш; коридор 1, 2, 3 этаж правое крыло) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе», Контрольно-счетной палатой установлен факт ненадлежащего исполнения ООО «ДСРКРОТР» договора № 72 от 8 июля 2024 г.

18. Ввиду использования ООО «СУ-7» эквивалентных товаров (материалов) по сравнению с указанными в проектной документации без должного их согласования и оформления замены (Подрядчик обязан за свой счёт внести изменения в проектную документацию, в части предлагаемых им эквивалентных товаров (материалов), осуществить согласование с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль указанных товаров (материалов) Контрольно-счетной палатой установлен факт ненадлежащего исполнения ООО «СУ-7» договора № 34113778289 от 29 июля 2024 г.

19. ООО «ДСРКРОТР», в рамках исполнения обязательств по строительному контролю, (пункт 3.2.1. раздела 3 Обязательства исполнителя договора от 29 июля 2024 г. № 72/1 «Вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями договора с подрядчиком») допущено ненадлежащие исполнение принятых обязательств, что выражено в замене материальных ресурсов без должного их оформления и согласования замены.

20. В соответствии с п.9 ч.2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отчет о результатах проверки направлен:

председателю Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;

главе Туапсинского муниципального округа.